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[bookmark: _Toc506382708]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количест-венный показатель (ед.)
	Финансирование
городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Строительство ДОУ
	2
	155,7/0
	В течение года
	Крысанов А.А.
Главы управ районов
	2 ДОУ введено в эксплутацию

	Строительство школ
	1
	760,0/0
	В течение года
	Крысанов А.А.
Глава управы района Некрасовка
	1 школа введана в эксплуатацию

	Строительство БНК
	1
	90,0/0
	В течение года
	Крысанов А.А.
Глава управы района Марьино
	Выполнено

	Проведение капитального ремонта 
	4
	159,0/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Шахова А.А.
	Выполнено

	Проведение текущего ремонта 
	1
	17,9/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Яковлев О.И.
	Выполнено

	Проведение благоустроительных работ объектов образования
	43
	312,6/0
	3 квартал 2017 года
	Афанасенков Е.Л. Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители         ГБУ «Жилищник районов»
	Выполнено

	Закупка оборудования (в т.ч. учебной литературы)
	29
	14,4/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Яковлев О.И.
	Выполнено

	ИТОГО
	81
	1 509,6/0
	
	
	



[bookmark: _Toc506382709]1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений

	Район
	Объект
	Финансирование/ городской бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Рязанский
	Васильцовский стан, вл. 8
	135,7
	1 квартал
2017 года
	Крысанов А.А.
Киселев А.А.

	Некрасовка
	Некрасовка, мкр.5 (ДОУ)
	20,0
	3 квартал
2017 года
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	ИТОГО
	2
	155,7
	
	



[bookmark: _Toc506382710]1.2. Строительство и реконструкция общеобразовательных школ

	Район
	Объект
	Финансирование/ городской бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Некрасовка
	Некрасовка, мкр.11 (СОШ)
	760,0
	3 квартал 2017 года
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	ИТОГО
	1
	760,0
	
	



[bookmark: _Toc506382711]1.3. Строительство и реконструкция пристроек к общеобразовательным объектам

	Район
	Объект
	Финансирование/ городской бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	БНК на 300 мест к школе №1716,
ул. Верхние поля, д.40, корп.2
	90,0
	3 квартал
2017 года
	Крысанов А.А.
Чернышов В.Г.

	ИТОГО
	1
	90
	
	



[bookmark: _Toc506382712]1.4. Капитальный ремонт объектов образования

	Район
	Объект
	Адрес
	Финансирование/
городской бюджет (тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель

	Лефортово
	ГБОУ Школа № 1228
	ул. Красноказарменная, д.21
	54 119,07
	Митрюк Л.В.
Шахова А.А.
Царикаев А.Р.
Бирюков А.П.

	
	ГБОУ Школа № 1228
	ул. Авиамоторная, д. 7
	20 000,0
	

	Люблино
	ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке
	ул. Судакова, д. 29
	23 938,7
	

	
	ГБОУ Школа № 572
	ул. Ставропольская, д. 54, корп. 3
	60 964,38
	

	ИТОГО
	4
	
	159 022,15
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1.5. Текущий ремонт объектов образования

	Объект
	Количество
	Адрес
	Финансирование/ городской бюджет
 (тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель

	Текстильщики
	ГКОУ СКОШИ № 65
	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1
	17 915,13
	Митрюк Л.В.
Шахова А.А.

	ИТОГО
	1
	
	17 915,13
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	Район
	Количество объектов
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	10
	48 326,6
	30.08.2017
 
	Афанасенков Е.Л.
Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ «Жилищник районов»

	Капотня
	1
	10 676,01
	
	

	Кузьминки
	3
	30 000,0
	
	

	Люблино
	5
	34 357,1
	
	

	Лефортово
	2
	14 917,2
	
	

	Некрасовка
	1
	13 708,6
	
	

	Нижегородский
	1
	11 070,1
	
	

	Марьино
	6
	50 243,8
	
	

	Печатники
	3
	33 459,8
	
	

	Рязанский
	3
	22 000,0
	
	

	Текстильщики
	4
	28 004,9
	
	

	Южнопортовый
	4
	15 887,7
	
	

	ИТОГО
	43
	312 651,9
	
	



[bookmark: _Toc506382715]Адресный перечень учреждений образования благоустройства территории

	№ п/п
	Район
	Наименование образовательного учреждения
	Адрес
	Финансирование/окружной бюджет
(тыс.руб.)

	1
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Школа №329"
	Хлобыстова ул., д. 14, к. 3
	4148,75

	2
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Школа №329" ДОУ
	Вострухина ул., д. 4, к. 2
	5544,39

	3
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Школа №1363
	Сормовская ул., д. 6, к. 2
	6808,94

	4
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Школа №1393 "Школа РОСТ"
	Самаркандский б-р, д. 17, к. 1
	8348,89

	5
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Школа Лицей №1420"
	Ташкентская ул., д. 27, к. 4
	2951,08

	6
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка № 1359"
	ул. Привольная, д.9 к.4
	6181,93

	7
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "СОШ № 1908"
	ул. Привольная, д.41
	4656,96

	8
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Лицей № 1793"
	ул. Привольная, д.47 к.1
	5423,16

	9
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка № 1359"
	ул. Пронская, д.4 к.1
	2554,79

	10
	Выхино-Жулебино
	ГБОУ "СОШ №1908"
	Жулебинский бульвар, д.30к.2
	1707,66

	Итого по району:
	48 326,6

	

	11
	Капотня
	ГБОУ Школа №1996
	5-й квартал Капотни, д.21
	10676,01

	Итого по району:
	10 676,01

	

	12
	Кузьминки
	ГБОУ МОК "Кузьминки"
	Юных Ленинцев, д.75, корп.2
	13000,00

	13
	Кузьминки
	ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке
	Волгоградский проспект, д.157 корп.3
	14839,13

	14
	Кузьминки
	ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке
	Волгоградский проспект, д.157 корп. 4
	2160,88

	Итого по району:
	30 000,0

	

	15
	Лефортово
	ГБОУ Школа № 417
	ул. Авиамоторная, д.4 корп.4
	6 616,21

	16
	Лефортово
	ГБОУ Школа № 1228
	ул. Красноказарменная, д.21
	8 301,00

	Итого по району:
	14 917,2

	

	17
	Люблино
	ГБОУ СОШ №460 
	 ул. Белореченская д.9 
	5 320,37

	18
	Люблино
	ГБОУ СОШ №460 
	 ул. Белорченская д.11 
	6 454,58

	19
	Люблино
	ГБОУ СОШ  № 2092 имени И.Н. Кожедуба 
	 ул. Маршала Кожедуба д.6 к.2 
	6 208,46

	20
	Люблино
	ГБОУ Лицей № 2010 имени Героя Советского Союза М.П.Судакова
	 ул. Верхние поля д.33 к.2 
	6 984,36

	21
	Люблино
	ГБОУ лицей № 1303
	 ул. Судакова д.29 
	9 389,35

	Итого по району:
	34 357,1

	22
	Марьино
	ГБОУ Школа №1716 "Эврика-Огонёк"
	Верхние поля ул., д. 38, корп. 2
	9 404,10

	23
	Марьино
	ГБОУ Школа № 1319
	Мячковский б-р, д.21
	9 167,70

	24
	Марьино
	ГБОУ Школа № 1423 
	Перервинский б-р д. 5 к.3
	5 983,24

	25
	Марьино
	ГБОУ Школа № 2110 "Многопрфильный образовательный комплекс Марьино"
	Подольская ул., д. 29
	8 555,57

	26
	Марьино
	ГБОУ Школа №1357
	Марьиский б-р., д. 8
	7 380,29

	27
	Марьино
	ГБОУ Школа №1987
	Перервинский б-р, д.21, корп. 4
	9 752,94

	Итого по району:
	50 243,8

	

	28
	Некрасовка
	ГБОУ Школа №1338 Дошкольное отделение
	ул. 1-я Вольская, д.20, корп.2
	13 708,62

	Итого по району:
	13 708,62

	

	29
	Нижегородский
	ГБОУ СОШ № 1222
	ул. Нижегородская, д. 67
	11 070,09

	Итого по району:
	11 070,09

	

	30
	Печатники
	ГБОУ Школа "Спектр"
	ул.Гурьянова д.71
	9 044,29

	31
	Печатники
	ГАПОУ "МОК имени Виктора Талалихина"
	ул.Шоссейная д.55
	14 744,69

	32
	Печатники
	ГАПОУ "МОК имени Виктора Талалихина"
	ул.Полбина д.68 стр.1
	9 670,78

	Итого по району:
	33 459,8

	

	33
	Рязанский
	ГБОУ Школа №1386
	Васильцовский пер. д.1
	9 086,66

	34
	Рязанский
	ГБОУ Лицей № 1367
	ул. Окская, д.5, к. 2
	6 642,48

	35
	Рязанский
	ГБОУ Школа №1386
	Волжский б-р. д. 5 кор. 2
	6 270,89

	Итого по району:
	22 000,0

	

	36
	Текстильщики
	ГБОУ СОШ № 1367 ("Жемчужина") 
	2-й Саратовский пр. д.4
	4 281,81

	37
	Текстильщики
	ГБОУ СОШ № 687 
	ул. Артюхиной д.4 кор.2
	5 431,31

	38
	Текстильщики
	ГБОУ СОШ № 2088
	ул Грайвороновская д.8 кор.3
	9 721,23

	39
	Текстильщики
	ГБОУ СОШ № 2088
	ул Грайвороновская д.10 кор.3
	8 570,57

	Итого по району:
	28 004,9

	40
	Южнопорто-
вый
	ГБОУ Школа № 2129 СП для детей с ограниченными возможностями здоровья
	ул. 5-ая Кожуховская д.15
	4 305,48

	41
	Южнопорто-
вый
	ГБОУ дополнительного образования г. Москвы "Центр творческого развития и гуманитарного образования "Экономика-культура-образование"
	ул. Новоостаповская д.10 стр.1
	5 036,40

	42
	Южнопорто-
вый
	ГБОУ Школа № 2129 СП
	ул. 6-ая Кожуховская д.8
	5 797,12

	43
	Южнопорто-вый
	ГБПОУ "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26"
	ул. 5-ая Кожуховская д.26
	748,75

	Итого по району:
	15 887,7

	ИТОГО по ЮВАО:
	312 651,9



[bookmark: _Toc506382716]1.7. Закупка оборудования (в т.ч. учебной литературы)

	Район
	Объект
	Адрес
	Объём финансировании (тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	ГБОУ Школа лицей № 1420
	ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2
	175,80  
	Митрюк Л.В.
Шахова А.А.

	
	ГБОУ Школа
№ 1359
	ул. Пронская, д. 4, корп. 1
	703,20  
	

	
	ГБОУ Школа
№ 1363
	ул. Ферганская, д. 7
	439,51  
	

	Капотня
	ГБОУ «Школа в Капотне»
	5-й квартал Капотни, д. 29
	175,80  
	Митрюк Л.В.
Яковлев О.И.
Главы управ районов


	Кузьминки
	ГБОУ Школа
№ 1208
	ул. Шумилова, д. 9
	442,40  
	

	
	ГБОУ Школа лицей № 1420
	ул. Академика Скрябина, д. 36, корп. 3
	966,90  
	

	
	ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке
	ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 6, стр. 7
	1 010,9  
	

	
	ГБОУ школа
№ 1208
	ул. Шумилова, д. 9
	307,70
	

	Лефортово
	ГБОУ Школа № 1228
	ул. Лонгиновская,
д. 6
	351,60  
	

	
	ГБОУ Школа № 1321 "Ковчег"
	ул. Авиамоторная, 
д. 30А, корп. 1
	615,3 
	

	Люблино
	ГБОУ Школа № 572
	б-р Тихорецкий, д. 8а
	219,76  
	

	
	ГБОУ Школа
№ 1143
	ул. Краснодарская, д. 9
	219,76  
	

	
	ГБОУ Школа
№ 2092
	ул. Марьинский парк, д. 37
	747,20  
	

	Марьино
	ГБОУ Школа
 № 2087 "Открытие"
	ул. Перерва, д. 44
	219,76  
	

	
	ГБОУ Школа
№ 1357
	б-р Перервинский,
д. 10, корп. 1
	219,76  
	

	
	ГБОУ Школа
№ 1566
	ул. Люблинская, д. 167
	219,76  
	

	
	ГБОУ Школа
№ 2110 "МОК "Марьино"
	пр-д Батайский, 
д. 23
	1 010,90 
	

	
	ГБОУ Школа
№ 1319
	б-р Мячковский, 
д. 21
	1 010,90
	

	Некрасовка
	ГБОУ Школа
 № 2089
	ул. 1-я Вольская, д. 5
	219,75  
	

	
	ГБОУ Гимназия
№ 1595
	ул. 2-я Вольская, 
д. 7, корп. 2
	9 230,0  
	

	Печатники
	ГБОУ Школа
№ 1256
	ул. Полбина, д. 44
	175,80  
	Митрюк Л.В.
Яковлев О.И.
Главы управ районов


	
	ГАПОУ «Московский образовательный комплекс 
им. Виктора Талалихина» 
	 ул. Полбина, д. 68, стр. 1
	307,60
	

	Рязанский
	ГБОУ Школа
 № 2090
	ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 4
	307,60  
	

	
	ГБОУ Школа
№ 1421
	ул. Васильцовский стан, д. 4
	219,75  
	

	Текстильщики
	ГБОУ Школа № 687
	ул. 1-я Текстильщиков,
д. 16
	219,75  
	

	Текстильщики
	ГБОУ Школа
№ 2088
	ул. б-р Волжский, д. 6, корп. 4
	175,80  
	

	Текстильщики
	ГКОУ СКШИ № 65
	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1
	2 550,5  
	

	Южнопортовый
	ГБОУ Гимназия
 № 1274
	ул. Крутицкий вал, д. 5
	351,61  
	

	
	ГБОУ Школа
 № 2129
	ул. 6-я Кожуховская, д. 8
	307,66  
	

	Итого
	
	29
	14 373,5
	


[bookmark: _Toc506382717]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

[bookmark: _Toc506382718]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количест-во учрежде-ний (ед.)
	Финансирование
городской бюджет/
окружной бюджет 
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответствен-ный исполнитель
	Отчет о выполне-нии

	Проведение капитального ремонта
	21
	58,5/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Белостоцкий А.В.
Главы управ районов
	

	Проведение
текущего ремонта
	6
	20,2/0
	В течение года
	
	Выполнено

	Закупка оборудования
	145
	240,1/0
	В течение года
	
	

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
в приютах
	2
	172,5/0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
Главы управ районов
	



Выполнено

	ИТОГО
	174
	491,3/0
	
	
	



[bookmark: _Toc506382719]2.1. Проведение капитального ремонта

	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования,
тыс. руб.

	Больницы: 10

	Выхино-Жлебино
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы».
Замена 2-х лифта
	Волгоградский пр-кт, д.168
	5 928,58

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы» 
филиал Роддом № 8.
Выполнение комплекса электромонтажных работ под монтаж оборудования для обеззараживания медицинских отходов
	Самаркандский бульвар,  д.3
	3 858,87

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы». Разаработка ПСД на приспособление помещений по переоборудованию помещений под установку рентгеновского компьютерного томографа
	ул. Шкулева,  д.4
	700,00

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы». Выполнение комплекса электромонтажных работ под монтаж оборудования для обеззараживания медицинских отходов
	ул. Шкулева,  д.4
	4 502,59

	Капотня
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы» (п/о Городской  больницы № 49). Разработка ПСД на капитальный ремонт здания
	ул. 3-й Квартал, д. 27
	1 940,12

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы». Выполнение комплекса электромонтажных работ под монтаж оборудования для обеззараживания медицинских отходов
	ул. Ставропольская, д. 27
	5 047,97

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы». Разработка ПСД в части готовности проведения капитального ремонта
	ул. Ставропольская, д. 27
	3 529,00

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы». Капитальный ремонт 
	ул. Ставропольская, д. 27, корпус № 8
	9 306,86

	Лефортово
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 29 им.Н.Э. Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы» «Родильный дом». Выполненеи комплекса электромонтажных работ  под монтаж оборудования для обеззараживания медицинских отходов
	Госпитальная площадь, д.2, корп.4
	72,44

	Южнопортовый
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» Акушерский филиал  № 1. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту строения 3
	Шарикоподшипниковская ул., д.3, стр. 3
	5 561,56

	Подстанции скорой помощи: 3

	Печатники
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы»
Подстанция № 8. Выполнение комплекса работ по переоборудованию помещений под установку утилизатора медицинских отходов
	Шоссейная, д.98
	300,0

	Люблино
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы»
Подстанция № 20. Выполнение комплекса работ по переоборудованию помещений под установку утилизатора медицинских отходов 
	ул. Цимлянская, 1А
	300,0

	Капотня
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы»
Подстанция № 42. Выполнение комплекса работ по переоборудованию помещений под установку утилизатора медицинских отходов
	1-ый Капотнинский проезд, д.31, стр.1
	300,0

	Амбулаторно-поликлинические учреждения: 4

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника  № 23 Департамента здравоохранения города Москвы». Замена лифта 
	ул. Авиаконструктора Миля, д.6, к.1
	4 200,00

	
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2. Замена лифта 
	ул. Ташкентская, д.25, корп.2
	3 133,78

	Текстильщики
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы». Проведение капитального  ремонта здания
	ул. Артюхиной, д. 27, стр. 3
	1670,87

	
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы». Сопровождение ПСД в части готовности проведения капитального ремонта 
	ул. Артюхиной, д. 27, стр. 3
	374,13

	НПЦ, НИИ учреждения: 4

	Текстильщики
	ГБУЗ «Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал по ЮВАО (противотуберкулезный диспансер № 2). Проведение капитального ремонта здания
	ул. 8-я Текстильщиков, 
д. 2
	3 853,0

	
	ГКУЗ «Московский научно-практический центр борьбы наркологии Департамент аздравоохарнения города Москвы. Выполнение комплекса электромонтажных работ под монтаж оборудования для обеззараживания медицинских отходов.
	ул. Люблинская, д. 23
	431,51

	Люблино
	ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» филиала (Кожно-венерологический диспансер № 21). Проведение капитального ремонта здания
	ул. Таганрогская, д. 23
	3 283,48

	
	ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» филиал (Кожно-венерологический диспансер № 21). Сопровождение ПСД в части готовности проведения капитального ремонта
	ул. Таганрогская, д. 23
	235,38

	Всего
	21 объект
	
	58 530,14



[bookmark: _Toc506382720]2.2. Проведение текущего ремонта

	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования,
млн. руб.

	Больницы: 5

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы». Текущий ремонт корпуса № 6,2,3 
	ул. Ставропольская, д. 27
	1 305,43

	
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» Текущий ремонт корпуса № 2 (3-4 этаж), 3 (3-4 этаж), 4 (2-3-4 этаж), ремонткровли 2-го и 5-го корпуса 
	ул. Ставропольская, д. 27
	2 623,0

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы». Монтаж системы АПС
	ул. Волгоградский пр-т, д. 168
	1 380,14

	
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы». Текущий ремонт ПАК
	ул. Волгоградский пр-т, д. 168
	1 367,80

	
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы». Текущий ремонт главного корпуса
	ул. Волгоградский пр-т, д. 168
	1 4525,76

	Люблино
	ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» филиал (Кожно-венерологический диспансер № 21). Сопровождение ПСД в части готовности проведения капитального ремонта
	ул. Таганрогская, д. 23
	12 087,18

	Всего
	6 объектов
	
	20 219,28



[bookmark: _Toc506382721]2.3. Закупка медицинского оборудования и мебели

	Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Объем финансирования,
млн. руб.

	Закупка медицинского оборудования
	145
	
240 117,81



[bookmark: _Toc506382722]2.4. Мероприятия по регулирования численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных 

	Наименование мероприятия
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
в приютах
	172,5
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
Главы управ районов

	ИТОГО
	172,5
	
	



[bookmark: _Toc420679001][bookmark: _Toc420586882][bookmark: _Toc420599117][bookmark: _Toc506382723]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»

[bookmark: _Toc420679002][bookmark: _Toc506382724]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
	[bookmark: _Toc443472228][bookmark: _Toc420679009]Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование  городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	

Отчет о выполнении

	Проведение капитального учреждений
	5
	0*/0
* за счет ранее перечисленных субсидий
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Богомолец Р.С.
	Выполнено

	Закупка оборудования
	3
	173,1/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Богомолец Р.С.
	Выполнено

	Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением 
	13
	0/137,9
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители ГБУ социальной сферы
	Выполнено

	Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
	12
	0/28,6
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	ИТОГО            
	33
	173,1/166,5
	
	
	




[bookmark: _Toc506382725]3.1. Проведение капитального ремонта учреждений

	Работы
	Количество 
объектов
	Финансирование/ городской бюджет
(млн. руб.)
	Ответственный исполнитель

	Капитальный ремонт
	5
	* за счет ранее перечисленных субсидий
	Митрюк Л.В.
Богомолец Р.С.
Главы управ районов

	ИТОГО
	5
	
	


[bookmark: _Toc506382726]Капитальный ремонт. Адресный перечень объектов

	Район
	Объект
	Адрес

	Рязанский
	ГБУК "Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва"
	ул.1-ая Новокузьмин-ская, д.1

	Печатники
	ГБУК "Московское кино", 
кинотеатр "Тула"
	ул. Кухмистерова, д. 4

	Печатники
	ГБУК "ЦБС ЮВАО", 
Библиотека №132
	ул. Шоссейная, д.50

	Люблино
	ГБУК г. Москвы "Дворец культуры им. И.М. Астахова"
	ул. Люблинская д. 149

	Выхино-Жулебино
	ГБУК г.Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы", "Музей русской усадебной культуры", "Скотный двор"
	Тополевая аллея, д. 16

	ИТОГО
	5 объектов
	



[bookmark: _Toc506382727]3.2. Закупка оборудования. Адресный перечень объектов

	Район
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Кузьминки
	Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского
	ул. Кузьминская, д. 8
	Митрюк Л.В.
Богомолец Р.С.
Главы управ районов

	Рязанский
	ГБУК "Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва"
	ул.1-ая Новокузьмин-ская, д.1
	

	Текстильщики
	Культурный центр "Москвич"
	Волгоградский пр-т, д. 46/15
	

	ИТОГО
	3 объекта
	
	



[bookmark: _Toc506382728]3.3. Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением государственными бюджетными учреждениями (показатели по государственным работам, выполняемым государственными бюджетными учреждениями в сфере спорта и досуга в соответствии с государственным заданием) 

	Наименование ГБУ
Район
	Кол-во кружков
	Кол-во
занима-ющихся
	Кол-во меропри-ятий
	Финанси-рование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	ГБУ «ЦДСК Истоки» Выхино-Жулебино
	34
	720
	80
	16 550,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители ГБУ социальной сферы

	ГБУ «Капотня» Капотня
	10
	350
	44
	4 700,0
	
	

	ГБУ «ММЦ Рубеж» Кузьминки
	25
	392
	55
	14 200,0
	
	

	ГБУ «Лефортово» Лефортово
	21
	330
	28
	20 070,4
	
	

	ГБУ «ЦТМ Олимп» Люблино
	13
	392
	55
	14 000,0
	
	

	ГБУ «КСЦ «Успех» Марьино
	9
	180
	63
	16 550,0
	
	

	ГБУ «СДЦ Некрасовка» Некрасовка
	3
	45
	30
	3 200,0
	
	

	ГБУ «Кругозор» Нижегородский
	25
	375
	67
	8 000,0
	
	

	ГБУ «МЦ Галерис» Текстильщики
	21
	500
	25
	11 700,0
	
	

	ГБУ «КСЦ Печатники» Печатники
	11
	555
	62
	10 600,0
	
	

	ГБУ «Аист» Рязанский
	22
	692
	36
	9 800,0
	
	

	ГБУ МТК «Святогор» Южнопортовый
	10
	250
	20
	8 500,0
	
	

	ИТОГО      
	231
	5 231
	588
	137 870,4
	
	


[bookmark: _Toc443472229]
[bookmark: _Toc506382729]3.4. Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
[bookmark: _Toc506382730]по месту жительства

	Управа района
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	4 700,0
	В течение 
года
	Митрюк Л.В.
Главы 
управ районов

	Капотня
	595,0
	
	

	Кузьминки
	1500,0
	
	

	Лефортово 
	1 900,0
	
	

	Люблино
	4 400,0
	
	

	Марьино
	5 000,0
	
	

	Некрасовка
	600,0
	
	

	Нижегородский 
	600,0
	
	

	Печатники
	1 500,0
	
	

	Рязанский
	2 100,0
	
	

	Текстильщики
	3 000,0
	
	

	Южнопортовый
	2 700,0
	
	

	ИТОГО
	28 595,0
	
	


[bookmark: _Toc506382731]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «СПОРТ»

[bookmark: _Toc420679010][bookmark: _Toc506382732]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	[bookmark: _Toc443472237]Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование
городской бюджет/окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	
	
	
	
	
	

	Проведение капитального ремонта учреждений
	2
	43,9/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В. Главы управ районов

	Выполнено

	Проведение текущего ремонта учреждений 
	7
	11,4
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	Закупка оборудования
	5
	3,3
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением
	13
	0/82,4

	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители ГБУ социальной сферы
	Выполнено

	Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
	8
	0/2,5
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	ИТОГО  
	35
	58,6/84,9
	
	
	



[bookmark: _Toc506382733]4.1. Проведение капитального ремонта учреждений

	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	Текстильщики
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта 
	Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 10
	37 254,6
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Марьино
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта 
	ул. Маршала Голованова, д. 12, к. 1
	6 642,1
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Итого объектов
	2
	
	43 946,8
	



[bookmark: _Toc506382734]4.2. Проведение текущего ремонта учреждений

	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	Нижегородский
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 23» Москомспорта,
	ул. Рязанский проспект, д.7, к.3
	 1 546,0
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Марьино
	ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта 
	ул. Мячковский б-р, д. 10, к.3
	2 350,2
	

	Южнопортовый
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №61 «Фортуна» Москомспорта
	ул. 1-я ул. Машиностроения, дом 16
	1 771,6
	

	
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта
	ул. Трофимова, д. 30,к . 3
	1 437,5
	

	Текстильщики
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта 
	ул. Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 1
	1 289,9
	

	
	ГБУ «МГФСО» Москомспорта
	ул. 7-я Текстильщиков, д. 13 а, стр. 2
	1 274,8
	

	Рязанский
	ГБУ «СШ Энтузиаст» Москомспорта
	ул. Зарайская, д. 70
	1 756,4
	

	Итого объектов
	7
	
	11 426,4
	



[bookmark: _Toc506382735]4.3. Закупка оборудования

	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	Нижегородский
	ГБУ «СШОР № 23» Москомспорта
	ул. Рязанский проспект, д.7, к.3
	655,98
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Каптня
	ГБУ «СШОР № 63 «Смена» Москомспорта
	Капотня, 2-й квартал, д. 2 А, с. 1
	655,98
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Марьино
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта 
	ул. маршала Голованова, д. 12,
к. 1
	655,98
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Некрасовка
	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта 
	ул. 2-я Вольская, 
д. 16, к. 3
	655,98
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Кузьминки
	ГБУ «СШОР № 65 «Ника» Москомспорта
	ул. Академика Скрябина, д. 40, к. 1
	655,98
	Митрюк Л.В.
Куликов А.В.
Главы управ районов

	Итого объектов
	5
	
	3 279,9
	



[bookmark: _Toc506382736]4.4. Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением государственными бюджетными учреждениями (показатели по государственным услугам (работам), выполняемым государственными бюджетными учреждениями в сфере спорта и досуга  в соответствии с государственным заданием)

	[bookmark: _Toc443472238]Наименование ГБУ
	Кол-во
занима-ющихся
	Кол-во мероприятий
	Финансирование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
план/факт
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	ГБУ «Истоки» Выхино-Жулебино
	550
	129
	11 000,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Руководители ГБУ социальной сферы

	ГБУ «Капотня» Капотня
	304
	67
	2 500,0
	
	

	ГБУ «ММЦ Рубеж» Кузьминки
	252
	110
	8 000,0
	
	

	ГБУ СДЦ «Лефортово» Лефортово
	291
	29
	8 758,5
	
	

	ГБУ «СДЦ Люблино» Люблино
	650
	90
	11 800,0
	
	

	ГБУ «КСЦ «Успех» Марьино
	530
	140
	12 500,0
	
	

	ГБУ «СДЦ Некрасовка» Некрасовка
	0
	42
	3 100,0
	
	

	ГБУ «Кругозор» Нижегородский
	380
	50
	4 600,0
	
	

	ГБУ «МЦ Галерис» Текстильщики
	462
	62
	4 950,0
	
	

	ГБУ «КСЦ Печатники» Печатники
	514
	77
	5 850,0
	
	

	ГБУ «Аист» Рязанский
	550
	74
	4 500,0
	
	

	ГБУ МТК «Святогор» Южнопортовый
	468
	71
	4 800,0
	
	

	ИТОГО         13
	5 251
	1 001
	82 358,5
	
	



[bookmark: _Toc506382737]4.5. Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

	Управа района
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	350,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Кузьминки
	200,0
	
	

	Лефортово 
	200,0
	
	

	Люблино
	233,8
	
	

	Марьино
	350,0
	
	

	Некрасовка
	150,0
	
	

	Печатники
	200,0
	
	

	Текстильщики
	200,0
	
	

	ИТОГО
	2 533,8
	
	


[bookmark: _Toc447269351][bookmark: _Toc448757478][bookmark: _Toc448916177][bookmark: _Toc450130125][bookmark: _Toc450136657][bookmark: _Toc506382738]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ»

[bookmark: _Toc506382739]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	[bookmark: _Toc413320764]Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование
городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	

Отчет о выполне
нии

	Проведение капитального  ремонта учреждений
	20
	138,1
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов
	Выполнено

	Проведение текущего ремонта учреждений
	33
	26,5
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов
	Выполнено

	Приспособление учреждений социальной защиты
	1
	2,4
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов
	Выполнено

	Закупка оборудования
	18
	51,8
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов
	Выполнено

	Возмещение расходов ресурсо-снабжающим организациям
	12
	259,4/0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С.
	Выполнено

	[bookmark: OLE_LINK1]ИТОГО
	84
	478,2/0
	
	
	



[bookmark: _Toc506382740]5.1. Проведение капитального ремонта учреждений

	Район
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" филиал "Выхино"
	ул. Рязанский проспект д. 64 корп.2
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	ул. Жулебинский б-р,
д. 40, к.1
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" филиал "Выхино"
	ул. Ферганский пр-д,
д. 7, к. 1
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Выхино-Жулебино"
	ул. Моршанская, д. 2, к. 1
	

	
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	ул. А.Скрябина, д. 9, с. 4
	

	Капотня
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания" Марьино", филиал " Капотня"
	1-й квартал Капотня д.14
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию" Школа циркового искусства им. Ю.В.Никулина" 
	ул. Волгоградский пр-т,
д. 169, к. 2, с.2
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию" Школа циркового искусства им. Ю.В.Никулина"
	ул. Юных Ленинцев,
д. 96, к. 1
	

	Лефортово
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Южнопортовый», филиал  «Лефортово»
	ул. Госпитальная, д. 6
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда №17
	ул. Ставропольская, д. 27 А
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11
	ул. Ставропольская, д. 37
	

	
	Отдел социальной защиты населения района Люблино УСЗН ЮВАО
	ул. Таганрогская, д.9, к.2
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино»
	ул. Тихая, д. 23, стр. 1
	

	Марьино
	ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино"
	ул. Новочеркасский бульвар д.28
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино"
	ул. Новочеркасский бульвар, д.12
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Марьино»
	ул. Люблинская, д. 159 
	

	Нижегородский
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	ул. Рязанский пр-т. Д. 7, стр.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»
	ул. 1-я Курьяновская, д. 35
	

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационнообразовательный центр № 105
	ул. Саратовская д.21 с.1
	

	
	ГБУ Московская служба психологической помощи населению 
	ул. 2-й Саратовский пр-д, д. 8, к. 2
	

	Всего объектов: 20



[bookmark: _Toc506382741]5.2. Проведение текущего ремонта учреждений

	Район
	Объект
	Адрес
	Отметка о выполнении

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" филиал "Выхино"
	ул. Рязанский проспект д. 64, к.2
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" филиал "Выхино"
	ул. Хлобыстова, д. 8, к. 2
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	ул. Жулебинский б-р,
 д. 40 корп.1
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Выхино-Жулебино"
	ул. Моршанская, д. 2, к. 1
	

	
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	ул. А.Скрябина, д. 9, с. 4
	

	Капотня
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» филиал «Капотня»
	2-й квартал Капотня, д. 10
	

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию   Школа циркового искусства   им. Ю.В.Никулина
	ул. Волгоградский пр-т, д.169, к.2, с.2
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Кузьминки" 
	ул. Зеленодольская,
 д.36 к.1
	

	
	ГКУ Центр занятости нселения, центр квотирования
	ул. Волгоградский пр-т, д. 130, к. 3
	

	Лефортово
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Южнопортовый», филиал  «Лефортово»
	ул. Госпитальная, д. 6
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГКУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Лефортово»
	ул. шоссе Энтузиастов, д. 20 б
	

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17
	ул. Ставропольская,
 д.27а, с.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11
	ул. Ставропольская улица, д.37А
	

	
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Гармония"
	ул. Марьинский парк, 
д.41 к.2
	

	
	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий   имени Е.П. Глинки 
	ул. Иловайская, д.22
	

	
	ГБУ «Московский городской центр условий и охраны труда»  базовый центр ЮВАО
	ул. Верхние поля, 
д. 11, к.1, с. 2
	

	
	ГКУ «Центр занятостинаселения города Москвы», отдел трудоустройства «Люблино»
	ул. Верхние поля, 
д. 3, стр. 2
	

	Марьино
	ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино"
	ул. Новочеркасский б-р,
д.28
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино"
	ул. Новочеркасский б-р,
д.12
	

	
	ГКУ «Центр занятостинаселения города Москвы», отдел трудоустройства «Марьино»
	ул. Новочеркасский б-р, 
д. 47 
	

	
	ГБУ Комплекс социальных жилых домов (СЖД Марьино)
	ул. Верхние поля, 
д. 34, корп. 2
	

	Некрасовка
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Жулебино» филиал «Некрасовка»
	ул. Рождественяка, 
д. 21, к. 5
	

	Нижегородский
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	ул. Рязанский пр-т д.7, с.1
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Южнопортовый", филиал   "Нижегородский"
	ул. 3-я Карачаровская,
 д.9, к.3
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Южнопортовый"   филиал   "Нижегородский"
	ул. Рязанский пр-т, д.37
	

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Печатники" 
	ул. Гурьянова, д.55
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»
	ул. Шоссейня, д. 39, к. 1
	

	Рязанский
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Истоки"
	ул. Волжский б-р, д.11
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Кузьминки", филиал   "Рязанский"
	ул. Зеленодольская, д.4
	

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105
	ул. Саратовская улица, д.21, с.1
	

	
	ГКУ «Центр занятостинаселения города Москвы», отдел трудоустройства
	ул. 2-й Саратовский пр-д, д. 8, к. 2
	

	
	ГКУ «Центр занятостинаселения города Москвы»
	ул. Юных Ленинцев, 
д. 9, с. 1
	

	Южнопортовый
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Истоки"
	ул. 2-й Южнопортовый, пр-д, д.19, к.1
	

	Всего объектов: 33



[bookmark: _Toc506382742]5.3. Приспособление учреждений социальной защиты

	Район
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	ГБУ Комплексный реабилитационно-образовательный центр «Раменки» обособленное структруное подразделение «Марьино» 
	ул. Новочеркасский б-р, 
д. 28
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов


[bookmark: _Toc506382743]5.4. Закупка оборудования

	[bookmark: _Toc506382744]Район
	[bookmark: _Toc506382745]Объект
	[bookmark: _Toc506382746]Адрес
	Ответственный исполнитель

	[bookmark: _Toc506382747]Текстильщики
	ГБУ Московская служба психологической помощи населению УОПП " Текстильщики"  
	2-й Саратовский пр-д,
 д.8, к.2
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	
	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105
	Саратовская улица, 
д.21, с.1
	

	
	ГАУ Реабилитационный центр "Текстильщики" 
	1-я улица Текстильщиков, д.8А
	

	[bookmark: _Toc506382748]Марьино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Марьино" 
	ул. Люблинская, д.159
	

	
	Управление социальной защиты населения ЮВАО
	ул. Люблинская, д.159
	

	[bookmark: _Toc506382749]Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Печатники"  
	улица Гурьянова, д.55
	

	
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2
	улица Полбина, д.26
	

	[bookmark: _Toc506382750]Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17 
	Ставропольская улица д.27А с.1
	

	
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11 
	Ставропольская улица, д.37А 
	

	
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Гармония"  
	улица Марьинский парк, д.41 к.2
	

	
	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки  
	Иловайская улица, д.22
	

	[bookmark: _Toc506382751]Южнопортовый
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Южнопортовый" 
	Шарикоподшипниковская улица, д.40
	

	
	ГБУ Ресурсный центр для инвалидов
	Новоостаповская улица, д.6 с.1
	

	
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Истоки"
	2-й Южнопортовый пр-д, д.19 к.1
	

	[bookmark: _Toc506382752]Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина
	Волгоградский пр-т, д.169 к.2 с.2
	

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Кузьминки" 
	Волжский бульвар, квартал 113А, к.5
	

	[bookmark: _Toc506382753]Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Жулебино" 
	Жулебинский бульвар, д.40, к.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
[bookmark: _Toc506382754]Главы управ районов

	
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия  трудоустройству «Профессионал»
	ул. Академика Скрябина, д. 9, с. 4
	

	[bookmark: _Toc506382755]Всего объектов: 18



[bookmark: _Toc506382756]5.5. Возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям

	
Наименование 
мероприятия
	Финансирование/ окружной бюджет 
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при поставке населению горячей воды 
	100,0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С 
Главы управ районов

	Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при поставке товаров (услуг) населению в целях отопления
	0,1
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С 
Главы управ районов

	Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях производства коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд населения с использованием теплового пункта
	48,3
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С 
Главы управ районов

	Возмещение недополученных доходов управляющим организациям на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов
	111,0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С 
Главы управ районов

	ИТОГО
	259,4
	
	



[bookmark: _Toc506382757]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА»

[bookmark: _Toc506382758]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятие
	Количест-во объектов
	Финансирование/ окружной бюджет 
(млн. руб.)
	Срок исполне-ния
	Ответствен-ный
исполнитель
	Отчет о выполнении

	Благоустройство территорий с целью организации парков по месту жительства
	8
	760,2
	3 квартал 2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
Григорьев С.Н.
	
Выполнено

	Создание парка 850-летия Москвы
	1
	106,7
	3 квартал 2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С.
	
Выполнено

	Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

	3
	300,0
	3 квартал 2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»
	


Выполнено

	Содержание произведений монументального искусства
	92
	48,6
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
	Выполнено

	Содержание объектов озеленения, катков и компенсационная посадка деревьев на объектах озеленения*
	-
	533,8
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»
	

Выполнено

	Содержание ООПТ
	1
	81,1
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
	
Выполнено

	ИТОГО
	105
	1 876,5
	
	
	

	*Компенсационная посадка деревьев на объектах озеленения перенесена на 2018 год.



[bookmark: _Toc506382759]6.1. Благоустройство территорий с целью организации парков по месту жительства

	Наименование объекта/Адрес
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Строгановские дачи
	3,75
	66,2
	3 квартал
2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.

	Парк Героев Отечественной войны 1812 года в районе Марьино
	2,6
	34,8
	3 квартал
2017 года
	

	Усадьба Лефортово
	31
	532,7
	3 квартал
2017 года
	

	1-й Курьяновский пр-д, д.17
	3,1
	45,1
	3 квартал
2017 года
	

	Сквер по ул. Трофимова
	1,03
	25,8
	3 квартал
2017 года
	

	Ул. Нижегородский, вл. 106
	2,0
	18,4
	3 квартал
2017 года
	

	ТПУ Люблино (ул. Полбина, д.5-7)
	2,9
	34,2
	3 квартал
2017 года
	

	Сквер у кинотеатра «Тула»
	2,33
	3,0
	3 квартал
2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Григорьев С.Н.

	ИТОГО 7 объектов
	48,71
	760,2
	
	



[bookmark: _Toc506382760]6.2. Создание парка 850-летия Москвы

	Наименование объекта
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Парк им. 850-летия Москвы
	5,2
	106,7
	3 квартал
2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С.

	ИТОГО
	5,2
	106,7
	
	



[bookmark: _Toc506382761]6.3. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

	Наименование объекта/Адрес
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Жулебинский бульвар
	7,7
	85,0
	3 квартал
2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.

	Самаркандский бульвар
	3,3
	115,0
	3 квартал
2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.

	Сквер у метро «Дубровка»
	3,8
	100,0
	3 квартал
2017 года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.

	ИТОГО 3 объекта
	14,8
	300,0
	
	



[bookmark: _Toc506382762]6.4. Содержание произведений монументального искусства

	Наименование мероприятия
	Кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов
	92
	48,6
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	92
	48,6
	
	



6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

	Наименование мероприятия
	Площадь/ кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов озеленения
	                                                       1 547,7 Га
	479,9
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. Тушов Д.В.
ГБУ Жилищник районов

	Содержание катков с искусственным льдом
	8 шт.
	53,9
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.

	Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»
	871,9 Га
	81,1
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	
	614,9
	
	



Программа комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2015 год
Отчет о выполнении программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2017 год

	112
	Префектура ЮВАО г. Москвы



	Префектура ЮВАО г. Москвы
	18



[bookmark: _Toc506382763]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНОРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

[bookmark: _Toc506382764]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc506382765]7.1. Мероприятия в области обращения с отходами 

	Наименование мероприятия
	План
(кол-во машин)
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Вывоз и утилизация БРТС
	145
	0,6
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
	
Выполнено

	ИТОГО
	145
	0,6
	
	
	



[bookmark: _Toc506382766]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «ЖИЛИЩЕ»

[bookmark: _Toc506382767]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятие
	Количество 
	Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	

Отчет о выполнении

	Завершение внебюджетного строительства
	1
	Внебюджетное финансирование
	4 квартал 2017 года
	Крысанов А.А. Глава управы района Некрасовка
	Введен в эксплуатацию

	Комплексная застройка земельных участков
	1
	Внебюджетное финансирование
	4 квартал 2017 года
	Крысанов А.А. Глава управы района Некрасовка
	Выполнено

	Текущий ремонт объектов жилого фонда
	2 309
	за счет средств управляющих компаний
	01.12.2017
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
	Выполнено 2 155,
перенос 154 подъездов на 2018 год

	[bookmark: _Toc506382768]Реконструкция мест сбора отходов

	613
	30,65
	15.10.2017
	Афанасенков Е.Л.
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	


Выполнено

	Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	71
	29,9/0
	25.12.2017
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов

	


Выполнено

	Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)
	5
	0,507/0
	25.12.2017
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	


Выполнено

	Благоустройство территории жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	16
	25,7/0
	25.08.2017
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	


Выполнено

	Благоустройство территории жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)
	360
	910,9/0
	25.08.2017
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	


Выполнено

	Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда
	207 864
	558,3/0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	Выполнено

	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий
	12 учреждений
	1 553,1/0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	Выполнено

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	14,1/0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	Выполнено

	Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по социальному комплексу)
	40
	60,5/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	ИТОГО
	
	3887,4/0
	
	
	


[bookmark: _Toc403653901]
[bookmark: _Toc479088718][bookmark: _Toc506382769]8.1.2. Завершение внебюджетного строительства 

	Наименование мероприятия
	Площадь тыс. кв.м./ млн. руб.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Некрасовка, кв. 11 (к.8,9,16,16А)
	131,2
	4 квартал 
2017 года
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	ИТОГО 1 объект 
	131,2
	
	



[bookmark: _Toc403653910][bookmark: _Toc479088719][bookmark: _Toc506382770]8.2. Комплексная застройка земельных участков 

	Районы
	Ввод жилья 2017г.
 тыс. кв. м./млн. руб.
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Некрасовка, кв. 11 
	131,2/
 внебюджетное финансирование 
	4 квартал 
2017 года
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	ИТОГО 1 объект
	131,2
	
	


[bookmark: _Toc479088720][bookmark: _Toc506382771]8.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда

	Наименование района
	Ремонт подъездов жилых домов (ед.)
	Финансирование
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	254
	Финансирование за счет средств часных управляющих компаний
	01.12.2017
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов


	Капотня
	49
	
	
	

	Кузьминки
	315
	
	
	

	Лефортово
	154
	
	
	

	Люблино
	260
	
	
	

	Марьино
	249
	
	
	

	Некрасовка
	75
	
	
	

	Нижегородский
	102
	
	
	

	Печатники
	161
	
	
	

	Рязанский
	208
	
	
	

	Текстильщики
	187
	
	
	

	Южнопортовый
	141
	
	
	

	ИТОГО
	2 155
	
	
	



[bookmark: _Toc506382772]8.4. Реконструкция мест сбора отходов

	Наименование района
	Количество КП, (шт.)
	Финансирование, тыс. руб.
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	125
	6 250,0
	15.10.2017
	Афанасенков Е.Л.
Руководители
ГБУ Жилищник районов


	Капотня
	15
	750,0
	
	

	Кузьминки
	68
	3 400,0
	
	

	Лефортово
	38
	1 900,0
	
	

	Люблино
	55
	2 750,0
	
	

	Марьино
	10
	500,0
	
	

	Некрасовка
	33
	1 650,0
	
	

	Нижегородский
	31
	1 550,0
	
	

	Печатники
	68
	3 400,0
	
	

	Рязанский
	68
	3 400,0
	
	

	Текстильщики
	61
	3 050,0
	
	

	Южнопортовый
	41
	2 050,0
	
	

	ИТОГО
	613
	30 650,0
	
	




[bookmark: _Toc479088721][bookmark: _Toc506382773]8.5.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г.                № 484-ПП)

	Район
	Адрес
	Финансирование / окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	Привольная ул., д. 77 п.4
	775,81
	25.12.2017
	













Афанасенков Е.Л.
Зотов. С.Ю.
Щербаков В.Ю.

	Выхино-Жулебино
	Генерала Кузнецова ул., д. 14, корп. 1, п. 3
	189,67
	
	

	Выхино-Жулебино
	Волгоградский пр-т, д. 195, корп. 2
	89,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Жулебинский б-р, д. 18/8 п.5
	189,08
	
	

	Выхино-Жулебино
	Генерала Кузнецова ул., д. 18, корп. 2, п. 6
	142,34
	
	

	Выхино-Жулебино
	Ферганский пр., д. 10
	195,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Рязанский пр-т, д. 93, корп. 1
	31,43
	
	

	Выхино-Жулебино
	Рязанский пр-т, д. 74
	51,35
	
	

	Выхино-Жулебино
	Привольная ул., д. 21
	50,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Хлобыстова ул., д. 14
	134,47
	
	

	Выхино-Жулебино
	Хлобыстова ул., д. 8, корп. 2
	8,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Хлобыстова ул., д. 12, корп. 2, п. 2
	50,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Самаркандский б-р д. 17 корп. 4, п.2
	15,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Самаркандский б-р д. 11 корп.1, п.1
	21,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Ферганская ул., д.  28/7
	14,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Хлобыстова ул., д. 14, к.1
	25,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Привольная ул., д. 75
	1 819,89
	
	

	Выхино-Жулебино
	Привольная ул., д. 19
	620,00
	
	

	Выхино-Жулебино
	Рязанский пр-т, д. 70 к. 1
	492,09
	
	

	Выхино-Жулебино
	Рязанский пр-т, д. 68 корп. 1
	492,09
	
	

	Выхино-Жулебино
	Ферганский пр. д. 15 к.1
	410,08
	
	

	Итого 
	21
	5 815,30
	
	

	

	Капотня
	2-ой квартал Капотни, д. 9, кв. 49
	1 481,10
	25.12.2017
	Афанасенков Е.Л.
Горбатов П.О.
Зеленский Е.Ю.

	Итого
	1
	1481,10
	
	

	Кузьминки
	Ул. Юных Ленинцев д. 71 корп.3
	1 500,00
	



25.12.2017

	Афанасенков Е.Л.
Акубекова Л.О.
Силаев В.И.

	Кузьминки
	Ул. Юных Ленинцев д. 54, корп.2
	
	
	

	Кузьминки
	Ул. Юных Ленинцев, д.101, корп.2
	
	
	

	Кузьминки
	Волгоградский пр-т, д. 140, корп. 1
	
	
	

	Итого
	4
	1 500,00
	
	

	Лефортово
	Танковый пр., д. 4А
	1 140,10
	25.12.2017

	Афанасенков Е.Л.
Царикаев А.Р.
Воробьев С.М.

	Лефортово
	Энергетическая ул., д. 16, корп. 1
	828,00
	
	

	Лефортово
	Краснокурсантский 1-й пр., д. 3/5, корп. 15
	150,00
	
	

	Лефортово
	Наличная ул., д. 5
	128,00
	
	

	Итого
	4
	2 246,10
	
	

	Люблино
	Верхние Поля ул., д. 3
	1 500,00
	
25.12.2017

	Афанасенков Е.Л.
Бирюков А.П.
Манжула А.Н.

	Люблино
	Белореченская ул., д. 25, корп. 1
	1 500,00
	
	

	Итого
	2
	3 000,00
	
	

	Марьино
	Луговой пр., д. 1/8,п.1
	2 100,00
	25.12.2017

	Афанасенков Е.Л.
Чернышов В.Г.
Алексеев А.В.

	Марьино
	Верхние поля ул., д. 6 п.1
	2 500,00
	
	

	Марьино
	Поречная ул., д. 3, корп. 1 п.5
	2 500,00
	
	

	Марьино
	Донецкая ул., д. 26, п. 3
	2 400,00
	
	

	Итого
	4
	9 500,00
	
	

	Печатники
	Ул. 1-я Курьяновская, д. 53
	161,14
	










25.12.2017



















25.12.2017




	








Афанасенков Е.Л.
Григорьев С.Н.
Лапшев В.В.


















Афанасенков Е.Л.
Григорьев С.Н.
Лапшев В.В.

	Печатники
	Ул. 1-я Курьяновская, д. 55
	161,14
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 26/10
	1 292,02
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д.  37
	643,43
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 32
	42,80
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 38
	42,80
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 42
	181,25
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 48
	42,80
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 50
	149,97
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 72
	469,22
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 50, корп. 1
	49,99
	
	

	Печатники
	Кухмистерова ул., д. 20
	312,81
	
	

	Печатники
	Кухмистерова ул., д. 6
	17,81
	
	

	Печатники
	Кухмистерова ул., д.8
	26,71
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 31/2
	8,90
	
	

	Печатники
	Шоссейная ул., д. 47
	17,81
	
	

	Печатники
	Батюнинская ул., д. 12
	57,27
	
	

	Печатники
	Батюнинская ул., д. 14
	169,52
	
	

	Печатники
	1-я Курьяновский пр-т, д. 10
	57,63
	
	

	Печатники
	1-я Курьяновская, д. 25
	51,80
	
	

	Печатники
	1-Курьяновская, д. 6Б
	253,69
	
	

	Печатники
	1-Курьяновская, д. 36
	177,47
	
	

	Печатники
	1-Курьяновская, д. 57
	329,87
	
	

	Печатники
	3- Курьяновская ул., д.5а
	253,69
	
	

	Печатники
	3- Курьяновская ул., д.4
	34,25
	
	

	Печатники
	3- Курьяновская ул., д.6
	34,25
	
	

	Печатники
	3- Курьяновская ул., д.9
	34,25
	
	

	Печатники
	3- Курьяновская ул., д.10
	34,25
	
	

	Печатники
	1-Курьяновская, д. 1
	51,34
	
	

	Печатники
	1- Курьяновская ул., д.8
	34,25
	
	

	Печатники
	3- Курьяновская ул., д.8
	17,12
	
	

	Печатники
	1-Курьяновская, д. 38
	177,47
	
	

	Печатники
	1-я Курьяновская, д. 43
	52,10
	
	

	Итого
	33
	5440,80
	
	

	Текстильщики
	Ул. Саратовская ,д. 12/2 кв.10
	65,00
	25.12.2017
	Афанасенков Е.Л.
Матыцин А.Н.
Еременко А.А.

	Текстильщики
	Ул. Саратовская, д. 12/2 кв.101-102
	835,00
	
	

	Итого
	2
	900,00
	
	

	Всего
	71
	29 883,30
	
	


[bookmark: _Toc506382774]
8.5.2. Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения за счет средств стимулирования управ районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

	Район
	Адрес
	Финансирование / окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Люблино
	Белореченская ул., д. 6, п. 2
	94,14
	
25.12.2017
	Афанасенков Е.Л.
Бирюков А.П.
Манжула А.Н.

	Люблино
	Маршала Баграмяна ул., д. 3, п. 2
	106,21
	
	

	Люблино
	Маршала Баграмяна ул., д. 3, п. 3
	106,21
	
	

	Люблино
	Краснодарская ул., д. 51, корп. 2, п. 1
	63,50
	
	

	Люблино
	Новороссийская ул., д. 28, п. 1-4
	136,94
	
	

	Итого 
	5
	507,00
	
	



[bookmark: _Toc479088723][bookmark: _Toc506382775]8.6. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

	Район
	Количество объектов
	Финансирование/
окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Кузьминки
	6
	4 500,0
	25.08.2017
	Афанасенков Е.Л.
Акубекова Л.О.
Силаев В.И.
Чернышов В.Г. 
Шитиков М.С.
Бирюков А.П.
Манжула А.Н.
Царикаев А.Р.
Воробьев С.М.
Марков М.И.
Дробижева Н.Ю.
Никитин С.В.
Муравьева И.Г.

	Люблино
	3
	6 245,3
	
	

	Рязанский
	2
	4 876,1
	
	

	Лефортово
	2
	3 848,0
	
	

	Некрасовка
	1
	1 922,1
	
	

	Южнопортовый
	2
	4 341,1
	
	

	ИТОГО
	16
	25 732,6
	
	



[bookmark: _Toc506382776][bookmark: _Toc479088725]8.7. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

[bookmark: _Toc506382777]8.7.1. Благоустройство дворовых территорий (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП) 

	Район
	Дворовые территории (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	60
	134 696,0
	25.08.2017

	

Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов


	Капотня
	9
	19 485,2
	
	

	Кузьминки
	25
	81 495,8
	
	

	Лефортово
	20
	60 768,6
	
	

	Люблино
	33
	66 067,9
	
	

	Марьино
	35
	130 575,3
	
	

	Некрасовка
	7
	26 594,0
	
	

	Нижегородский
	14
	29 946,6
	
	

	Печатники 
	37
	56 450,8
	
	

	Рязанский
	54
	51 423,5
	
	

	Текстильщики
	26
	61 615,2
	
	

	Южнопортовый
	25
	61 217,5
	
	

	ИТОГО
	345
	780 336,4
	
	



[bookmark: _Toc506382778]8.7.2. Благоустройство парков, скверов, бульваров (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП) 

	[bookmark: _Toc479088726]Район
	Наименование
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Лефортово
	Краснокурсантс
кий сквер (Нормандия Неман)
	17 986,6
	
25.08.2017
	Афанасенков Е.Л.
Царикаев А.Р.
Воробьев С.М.
Бирюков А.П.
Манжула А.Н.
Чернышов В.Г.
Алексеев А.В.

	
	Сквер 65-летия Победы
	3 500,0
	
	

	Люблино
	Сквер Авдева
	11 832,7
	
	

	
	Сквер 39 мкр. Люблино
	28 652,1
	
	

	Марьино
	Озелененная территория 
ул. Донецкая
	30 000,0
	
	

	Рязанский 
	Ул. Михайлова, д.31
	24 952,9
	
	

	ИТОГО
	6
	116 924,3
	
	



[bookmark: _Toc506382779]8.7.3. Обустройство улиц (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП) 

	Район
	Наименование
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	8-й км МКАД, Рязанский пр., д.105А, далее в сторону 10 км
	5 759,9
	25.08.2017

	





Афанасенков Е.Л.
Щербаков В.Ю.
Воробьев С.М.
Лапшев В.В.
Еременко А. А.


	Лефортово
	пр. за домами 23-27 по Авиамоторной ул. вдоль ограждения ж/д
	1 999,9
	
	

	Печатники
	Площадь у станции метро Печатники у магазина "Сирень"
	1 501,3
	
	

	Текстильщики
	Волжский бульвар,
Саратовская ул.,
Саратовский 2-й пр.,
11-я ул.Текстильщиков,
ул., Юных Ленинцев,
ул., Артюхиной 
	280,9
	
	

	ИТОГО
	9
	9 542,0
	
	



[bookmark: _Toc506382780]8.8. Иные расходы (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012                     № 849-ПП) 

	Район
	Мероприятие
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Лефортово
	Установка ограждающих устройств (шлагбаумов)
	150,0
	
В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Царикаев А.Р.
Семин А.А.
Силаев В.И.

	Некрасовка
	Содержание территории района
	1 095,3
	
	

	Кузьминки
	Содержание территории района
	2 840,5
	
	

	ИТОГО
	
	4 085,8
	
	



[bookmark: _Toc506382781]8.9.  Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

	Район
	Эксплуатация и содержание 
(кол-во ед.)
	Финансиро-вание/окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	
	ОДС
	Оборудования объединенных диспетчерских служб
	Подъемных платформ для инвалидов
	
	
	

	Выхино-Жулебино
	25
	34 343
	43
	94,1
	В течение года

	Афанасенков Е.Л.
Руководители ГБУ Жилищник района

	Капотня
	2
	4 903
	4
	9,8
	
	

	Кузьминки
	13
	16 295
	15
	46,4
	
	

	Лефортово
	8
	9 241
	4
	27,1
	
	

	Люблино
	19
	28 379
	46
	74,7
	
	

	Марьино
	32
	48 141
	64
	125,8
	
	

	Некрасовка
	7
	12 511
	284
	54,6
	
	

	Нижегородский
	4
	4 242
	2
	13,1
	
	

	Печатники
	8
	13 384
	18
	33,1
	
	

	Рязанский
	5
	10 075
	8
	22,0
	
	

	Текстильщики
	6
	11 922
	7
	25,9
	
	

	Южнопортовый
	8
	13 792
	4
	31,7
	
	

	ИТОГО  
	137
	207 228
	499
	558,3
	
	



[bookmark: _Toc479088727][bookmark: _Toc506382782]8.10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

	Район
	Площадь дворовых территорий, кв.м.
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	2 702 649,2
	216,7
	В течение года
	
Афанасенков Е.Л.
Руководители 
ГБУ Жилищник 
района

	Капотня
	454 082,0
	35,8
	
	

	Кузьминки
	2 369 628,5
	190,1
	
	

	Лефортово
	1 036 677,8
	102,6
	
	

	Люблино
	2 374 722,5
	184,8
	
	

	Марьино
	2 881 921,5
	234,5
	
	

	Некрасовка
	770 027,2
	68,1
	
	

	Нижегородский
	708 961,0
	58,4
	
	

	Печатники
	1 358 944,4
	108,6
	
	

	Рязанский
	1 660 402,0
	132,6
	
	

	Текстильщики
	1 488 175,0
	116,3
	
	

	Южнопортовый
	997 202,0
	104,6
	
	

	ИТОГО
	18 803 393,1
	1 553,1
	
	


[bookmark: _Toc479088728] 
[bookmark: _Toc506382783]8.11. Содержание катков с искусственным льдом

	Наименование мероприятия
	Площадь,
м2/ кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	14,1
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Силаев В.И.
Манжула А.Н.
Муравьева И.Г.

	ИТОГО
	
	14,1
	
	



[bookmark: _Toc506382784][bookmark: _Toc420679064][bookmark: _Toc446334809][bookmark: _Toc477959029]8.12. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов по социальному комплексу (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012
[bookmark: _Toc506382785] № 484-ПП)

	Район
	Количество мероприятий
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	6
	12 800,0
	В течение года
	Митрюк Л.В. 
Главы управ районов


	Капотня
	2
	1 200,0
	
	

	Кузьминки
	3
	5 634,7
	
	

	Лефортово
	3
	1 650,0
	
	

	Люблино
	3
	5 000,0
	
	

	Марьино
	4
	11 462,4
	
	

	Некрасовка
	3
	1 600,0
	
	

	Нижегородский
	3
	3 745,6
	
	

	Печатники
	2
	3 161,0
	
	

	Рязанский
	3
	4 114,0
	
	

	Текстильщики
	4
	7 779,0
	
	

	Южнопортовый
	4
	1 800,0
	
	

	ИТОГО
	40
	60 466,7
	
	


[bookmark: _Toc450130165][bookmark: _Toc450136697][bookmark: _Toc506382786]








ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

[bookmark: _Toc506382787]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Количест-во объектов
	Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог
	3
	2 635,2707/0
	4 квартал 
2017 года
	Крысанов А.А.
Зотов С.Ю.
Чернышев В.Г.
Иванченко В.А
Матыцин А.Н.
Акубекова Л.О.
Григорьев С.Н.
	Выполнено

	Содержание объектов дорожного хозяйства
	7 253,2
тыс. кв.м.
	1 030,2/0
	В течение 
года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
Руководители 
ГБУ Жилищник районов
	Выполнено

	Строительство и содержание транспортно пересадочных узлов на территории округа
	28
	Внебюджетное финансирование.
В рамках текущего обслуживания территории
	Круглосуточно
в течение 
года
	Афанасенков Е.Л.
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Кузнецов С.О.
Главы управ
районов
	Выполнено

	ИТОГО 
	31
	3 665,4707/0
	
	
	



[bookmark: _Toc506382788]9.1. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

[bookmark: _Toc506382789]9.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

	Наименование 
мероприятия
	Финансирование/ городской бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Реконструкция  Рязанского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью
	1186,1962
	2012 год –
4 квартал
2017 года (в эксплуатацию введены все участки магистрали, за исключением инженерных сооружений: разворотная эстакада по адресу: Рязанский проспект , вл. 2, пешеходные переходы по адресам: Нижегородская ул.,д.52,73 Рязанский проспект, 60, 78 корп.1)
	Крысанов А.А.
Зотов С.Ю.
Киселев А.А.
Иванченко В.А.

	Реконструкция  Волгоградского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью
	761,0745
	2013 год –
4 квартал
2017 года ( объект введен в эксплуатацию, завершаются работы по перекладке теплотрассы по адресу: 1-й Саратовский проезд, д.9)
	Крысанов А.А.
Матыцин А.Н.
Акубекова Л.О.

	Реконструкция железнодорожного переезда на Малом кольце Московской железной дороги (примыкающий путь необщего пользования) со строительством автодорожного путепровода - 1 этап по адресу: Южнопортовый район, ул. Южнопортовая, д. 19
	
688
	
4 квартал
2017 года (объект введен)
	
Крысанов А.А.
Григорьев С.Н.

	ИТОГО
	2 635,2707
	
	



[bookmark: _Toc506382790]9.2. Содержание объектов дорожного хозяйства 

	Наименование мероприятия / объекта
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов дорожного хозяйства на территории округа 
	1 030,2
	В течение 
года
	Афанасенков Е.Л.
Тушов Д.В.
Руководители ГБУ Жилищник района

	ИТОГО
	1 030,2
	
	



[bookmark: _Toc506382791]9.3. Строительство и содержание транспортно пересадочных узлов на территории округа 

	Район
	Наименование объекта
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Транспортно-пересадочные узлы на обслуживании

	Южнопортовый
	ТПУ "Кожуховская"
	Южнопортовая ул., 1-й Южнопортовый пр-д.
	








Афанасенков Е.Л.
Главы управ 
Районов
























Афанасенков Е.Л.
Главы управ 
Районов






	Текстильщики
	ТПУ "Волжская"
	Краснодонская ул.
	

	Кузьминки
	ТПУ "Кузьминки"
	Метро Кузьминки
	

	Лефортово
	ТПУ "Товарно-Курская"
	Шоссе Энтузиастов, станция ж\д Москва товарная Курская
	

	Печатники
Марьино
	ТПУ "Перерва"
	ж\д Перерва
	

	Лефортово
	ТПУ "Авиамоторная"
	Метро "Авиамоторная"
	

	Марьино
	ТПУ "Марьино"
	Люблинская ул., Метро Марьино
	

	Лефортово
	ТПУ "Сортировочная"
	ж/д Сортировочная
	

	Рязанский
Нижегородский
	ТПУ "Чухлинка" 
	ж/д Чухлинка
	

	Рязанский
	ТПУ "Плющево"
	ж\д Плющево
	

	Рязанский
	ТПУ "Вешняки"
	ж\д Вешняки 
	

	Печатники
	ТПУ "Депо"
	ж\д Депо
	

	Печатники
Люблино
	ТПУ "Люблино"
	ж\д Люблино
	

	Рязанский
	ТПУ «Рязанский проспект»
	Метро Рязанский проспект
	

	Южнопортовый
	ТПУ "Пролетарская"
	метро Пролетарская 
	

	Южнопортовый
	ТПУ "Дубровка"
	метро Дубровка 
	

	Нижегородский
	ТПУ "Фрезер"
	ж/д Фрезер
	

	Нижегородский
	ТПУ "Карачарово"
	ж/д Карачарово
	

	Нижегородский
	ТПУ "Калитники"
	ж/д Калитники
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ "Выхино"
	Метро Выхино
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ «Жулебино» 
	Метро Жулебино
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ «Лермонтовский проспект» 
	Метро Лермонтовский проспект
	

	Марьино
	ТПУ "Братиславская"
	Метро Братиславская
	

	Люблино
	ТПУ «Метро Люблино»
	Метро Люблино
	

	Печатники
	ТПУ "Печатники"
	Метро Печатники
	

	Текстильщики
	ТПУ «Текстильщики»
	Метро Текстильщики
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ «Котельники»
	Метро Котельники
	

	Нижегородский
	ТПУ «Волгоградский пр-т» 
	Метро Волгоградский пр-т
	

	ИТОГО:  28 объетов 




[bookmark: _Toc420679076][bookmark: _Toc506382792][bookmark: _Toc420679080]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
[bookmark: _Toc420679077]
[bookmark: _Toc506382793]10.1.  Мероприятия по обеспечению общественного порядка и мобилизационной подготовке

	Мероприятие
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении
	

	Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
	2,1
	В течение года
	Беседин Ю.В.
	Выполнено
	

	Мобилизационная подготовка экономики города Москвы 
	3,4
	В течение года
	Выдрыч В.А.
	Выполнено
	

	ИТОГО
	5,5
	
	
	
	



[bookmark: _Toc506382794]10.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 

[bookmark: _Toc420679079][bookmark: _Toc506382795]10.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

	Наименование
мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа
	В течение
года
	Беседин Ю.В.
	Выполнено.
Разработано 107 паспортов безопасности.



[bookmark: _Toc506382796]10.2.2. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений 
	В течение года
	Афанасен
ков Е.Л.
Главы управы районов
	Выполнено

	Обеспечение контроля за состоянием оборудования дворовых спортивных площадок и малых архитектурных форм детских площадках на предмет травмобезопасности с привлечением общественных организаций и граждан 
	
	
	

	Обеспечение беспрепятственного перемещения спецтехники на дворовых и других окружных территориях
	
	
	




[bookmark: _Toc420679082][bookmark: _Toc506382797]10.2.3. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти ЮВАО города Москвы

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	1.Совершенствование функционирования «телефонов доверия», «горячих линий», разделов на сайтах органов исполнительной власти ЮВАО с целью получения сигналов от граждан и общественных формирований о фактах коррупции.
2. Рассмотрение уведомлений
о случаях склонения государственных гражданских служащих города Москвы к совершению коррупционных правонарушений. 
	В течение 
года
	Митрюк Л.В.
Михайлов С.Н.
Овчинникова С.М.
Окружные отраслевые управления
Главы управ 
районов
	               




                   Выполнено



[bookmark: _Toc506382798]10.2.4. Обеспечение безопасности дорожного движения 

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Рассмотрение на Городской комиссии по безопасности дорожного движения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе направленные на сокращение аварийности и снижение травматизма на дорогах ЮВАО
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Главы управы районов
Тушов Д.В.
	Выполнено



[bookmark: _Toc506382799]10.3. Мероприятия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Проведение на плановой основе совместных командно-штабных учений и тренировок по отработке взаимодействия органов исполнительной власти экстренного реагирования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаров
	В течение
года
	Беседин Ю.В.
Афанасенков Е.Л. Шестаков Н.А.
Главы управ районов
	Выполнено

	Проведение надзорно-профилактических мероприятий, направленных на безопасное пребывание людей в зданиях жилых домов, гостиницах, общежитиях, образовательных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, детских домах
	В течение
года
	
	Выполнено

	Проведение комплексных проверок обеспечения безопасности в местах массового отдыха граждан на водных объектах в зимний и летний периоды
	В течение
года
	
	Выполнено



[bookmark: _Toc506382800]10.4. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

	Наименование
мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Проведение комплекса мероприятий на строительных объектах города Москвы по обеспечению миграционного законодательства 
	В течение года
	Крысанов А.А. Бородин Д.А.
Главы управ 
районов
	Выполнено

	Активизация работы в местах компактного проживания иностранных граждан, временно пребывающих в городе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан в выселенных домах 
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Митрюк Л.В.
Бородин Д.А.
Главы управ 
районов
	Выполнено

	Осуществление комплекса предупредительных мероприятий по устранению экономических основ незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности организаций, оказывающих незаконные посреднические услуги в трудоустройстве, документировании, легализации иностранных граждан, а также агентств и организаций, осуществляющих приглашение иностранных граждан в Российской Федерации и представляющих заведомо недостоверные сведения об их бытовом и жилищном обустройстве 
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Бородин Д.А.
Главы управ 
районов
	Выполнено

	Осуществление комплекса совместных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Бородин Д.А.
Главы управ 
районов
	Выполнено

	Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Бородин Д.А.
	Выполнено.
Проведено 102 проверочных мероприятия.



[bookmark: _Toc443472312][bookmark: _Toc506382801]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»

[bookmark: _Toc443472313][bookmark: _Toc506382802]11.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем

	Наименование мероприятия
	Финансирование 
окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	
Отчет о выполнении

	Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	35,08
	В течение года
	Каленский С.И.
Главы управ 
районов
	

Выполнено

	ИТОГО
	35,08
	
	
	




[bookmark: _Toc506382803]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

[bookmark: _Toc506382804]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Количество объектов
	Финансирование 
 окружной бюджет/  окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Организация и проведение ярмарок выходного дня
	10
	*/0
	В течение
года
	Беседин Ю.В.
Главы управ 
районов
	Выполнено

	Содержание городских кладбищ
	5
	0/1,3
	В течение 
года
	Афансенков Е.Л.
Тушов Д.В.
	Выполнено

	ИТОГО
	15
	1,3
	
	
	


* Фианасирование осуществляется Департаментом торговли и услуг города Москвы

[bookmark: _Toc506382805]12.1. Размещение ярмарок «Выходного дня»

	Районы
	Количество ярмарок 

	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов 
Марьино, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Южнопортовый, Нижегородский, Некрасовка



	Выхино-Жулебино
	2
	

	Кузьминки
	1
	

	Рязанский
	2
	

	Печатники
	1
	

	Южнопортовый
	1
	

	Нижегородский
	1
	

	Некрасовка
	1
	

	ИТОГО
	10
	



[bookmark: _Toc506382806]12.2. Содержание и благоустройство городских кладбищ

	Наименование
мероприятия
	Количество, (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание городских кладбищ
	5
	1 287,0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Бакашев А.С.

	ИТОГО
	5
	1 287,0
	
	



[bookmark: _Toc506382807]12.2.1. Адресный список городских кладбищ на территории округа 

	№ п/п
	Район
	Объект
	Адрес
	Финансирование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения

	1
	Люблино
	Люблинское кладбище
	Ставропольская ул., 74А
	257,4
	31.12.2017

	2
	Лефортово
	Веденское кладбище
	ул. Наличная, 1
	257,4
	31.12.2017

	3
	Выхино-Жулебино
	Кузьминское кладбище
	ул. Академика Скрябина, стр.19
	257,4
	31.12.2017

	4
	Нижегородский
	Рогожское кладбище
	ул. Рогожский поселок, 1а/29
	257,4
	31.12.2017

	5
	Капотня
	Капотнинское кладбище
	Капотнинский пр., д. 11
	257,4
	31.12.2017

	ИТОГО
	5
	1 287,0
	 



[bookmark: _Toc420679096][bookmark: _Toc506382808]12.3. Развитие рынка труда и содействия занятости населения 

	Наименование мероприятия
	Количество

	Ответственный исполнитель

	Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, 
в том числе:
	998
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов
Организации

	торговля, раб.мест
	712
	

	общественное питание, раб.мест
	167
	

	бытовое обслуживание, раб.мест
	119
	



[bookmark: _Toc420679097][bookmark: _Toc506382809]12.4. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
[bookmark: _Toc420679098]
[bookmark: _Toc506382810]12.4.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	Мониторинг состояния обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами, в разрезе районов
	Ежеквартально
	Беседин Ю.В.
Главы управ
районов
	Выполнено

	Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Главы управ
районов
	Выполнено

	Мониторинг реализации отраслевых схем размещения объектов торговли и услуг
	2 раза в год
	Беседин Ю.В.
Главы управ
районов
	Выполнено



[bookmark: _Toc420679099][bookmark: _Toc506382811]12.4.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

[bookmark: _Toc420679100][bookmark: _Toc506382812]12.4.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	23
	17
	4
	2
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	28
	20
	4
	4
	

	Люблино
	18
	9
	4
	5
	

	Кузьминки
	57
	48
	4
	5
	

	Текстильщики
	4
	2
	2
	0
	

	Рязанский
	10
	6
	3
	1
	

	Печатники
	14
	11
	2
	1
	

	Лефортово 
	87
	57
	10
	20
	

	Южнопортовый
	14
	6
	4
	4
	

	Нижегородский
	1
	0
	0
	1
	

	Капотня
	0
	0
	0
	0
	

	Некрасовка
	78
	54
	3
	21
	

	ИТОГО
	334
	230
	40
	64
	



[bookmark: _Toc420679101][bookmark: _Toc506382813]12.4.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	

	Марьино
	2
	1
	1
	0
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	0
	0
	0
	0
	

	Люблино
	3
	2
	1
	0
	

	Кузьминки
	4
	2
	1
	1
	

	Текстильщики
	2
	2
	0
	0
	

	Рязанский
	0
	0
	0
	0
	

	Печатники
	1
	1
	0
	0
	

	Лефортово 
	0
	0
	0
	0
	

	Южнопортовый
	4
	2
	1
	1
	

	Нижегородский
	1
	1
	0
	0
	

	Капотня
	6
	3
	2
	1
	

	Некрасовка
	1
	1
	0
	0
	

	ИТОГО
	24
	15
	6
	3
	



[bookmark: _Toc420679102][bookmark: _Toc506382814]12.4.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

	[bookmark: _Toc420679103]Район
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	Марьино
	94,7
	94,7
	94,7
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	95,3
	99,7
	99,7
	

	Люблино
	99,7
	99,6
	99,6
	

	Кузьминки
	97,6
	93,6
	93,5
	

	Текстильщики
	97,2
	94,0
	96,0
	

	Рязанский
	98,7
	97,2
	98,6
	

	Печатники
	98,0
	95,4
	96,3
	

	Лефортово 
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Южнопортовый
	98,5
	97,4
	96,5
	

	Нижегородский
	88,0
	86,0
	86,0
	

	Капотня
	75,0
	81,0
	91,0
	

	Некрасовка
	100,0
	94,8
	96,9
	



[bookmark: _Toc506382815]12.4.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков 

	Районы
	Показатели, ед.

	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов Марьино, Текстильщики, Печатники, Южнопортовый, Капотня

	Текстильщики
	1
	

	Южнопортовый
	1
	

	Капотня
	1
	

	ИТОГО
	4
	



[bookmark: _Toc420679104][bookmark: _Toc506382816]12.4.3. Развитие социально-значимых направлений  деятельности в сфере торговли и услуг

[bookmark: _Toc420679106][bookmark: _Toc506382817]12.4.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

	[bookmark: _Toc420679107]Районы
	Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях
	Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»
	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	0
	4
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	0
	0
	10
	

	Люблино 
	0
	0
	4
	

	Кузьминки
	2
	0
	5
	

	Текстильщики
	1
	0
	3
	

	Рязанский
	0
	0
	4
	

	Печатники
	1
	1
	4
	

	Лефортово
	2
	1
	4
	

	Южнопортовый
	1
	12
	6
	

	Нижегородский
	1
	5
	3
	

	Капотня
	0
	9
	2
	

	Некрасовка
	1
	1
	7
	

	ИТОГО
	10
	29
	56
	



[bookmark: _Toc506382818]12.4.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов

	Наименование мероприятия
	Количество объектов

	Примечание
	Ответственный исполнитель

	Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе:
	120
	Произведена оптимизация Схемы размещения НТО, в результате которой сокращено количество объектов
	Беседин Ю.В.
Главы управ 
районов

	Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.) 
	95
	
	



[bookmark: _Toc506382819]12.5. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	1. Подготовка и направление в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы предложений по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО  
	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
	Выполнено

	2. Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенных в промышленных зонах,  по вопросам выявления территориальных резервов 
	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
	Выполнено

	3. Обеспечение организации проведения ГБУ «Малый бизнес Москвы» конференций и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства

	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ "Малый бизнес Москвы"
	1. Семинар «Главные изменения налогового законодательства 2017 года: контроль, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы» - апрель 2017г. (приняли участие представители 139 субъектов предпринимательства ЮВАО)
2. Семинар «Финансовые инструменты бизнеса» - май 2017г. (приняли участие представители 96 субъектов предпринимательства ЮВАО)
3. Семинар «ONLINE РЕВОЛЮЦИЯ: все чеки в облаках»  - июнь 2017г.
4. Обучающий семинар на тему: «Виды поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москва «Бизнес-навигатор МСП»  - август – сентябрь 2017г. (приняли участие представители более 207 субъектов предпринимательства ЮВАО).
5. Встреча представителей органов исполнительной власти с бизнес-сообществом в рамках проекта  «Час предпринимателя» - ноябрь 2017г. (приняли участие представители более 350 субъектов предпринимательства ЮВАО).
Также были проведены:
1. В мае 2017г. семинар по теме: «Проблемы и практика применения законодательства в области экологии и природопользования в 2017-2018 гг.» - организатором выступал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
2. В июне 2017г.  префектура ЮВАО, совместно с комиссией Московской городской Думы по экологической политике на площадке Группы компаний Москабельмет провели Заседание «круглого стола» по теме «Развитие промышленности: снижение экологических рисков». 

	4. Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО
	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ "Малый бизнес Москвы"
	На постоянной основе происходит оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО:
Информирование управ районов и членов Совета директоров ЮВАО о проводимых мероприятиях/ семинаров/конференций/ заседаний;
Рассылка приглашений;
Сбор списков участников;
Составление отчетности о выполненной работе.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в ЮВАО около 78000 ед. (доля от общего кол-ва СМСП Москвы – 11% );
С целью осуществления мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе создано Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (ГБУ МБМ), подведомственное Департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.       
В каждом административном округе работает территориальное подразделение ГБУ МБМ.
ГБУ МБМ осуществляет консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организует обучение начинающих предпринимателей, в том числе, на бесплатной основе, оказывает меры финансовой поддержки, проводит исследования деловой среды города. 


	5. Организация участия предприятий и организаций округа в городских конгрессно-выставочных мероприятиях
	В течение года согласно планам городских мероприятий
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
	Предприятия и организации округа приняли участие в городских конгрессно - выставочных мероприятиях по программе проведения городских мероприятий и отраслевых совещаний:
Отраслевое совещание по проблемам и перспективам развития мукомольной, хлебопекарной и кондитерской отраслей промышленности города Москвы – январь 2017г.
Отраслевое совещание с представителями компаний-производителей фармацевтической продукции – июнь 2017г.
Отраслевое совещание с представителями отрасли производства медицинских изделий в городе Москве – сентябрь 2017г.
Отраслевое совещание с представителями радиоэлектронной промышленности города Москвы – декабрь 2017г.

	6. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства
	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
	Обращения предпринимателей, входящих в компетенцию рассмотрения Межведомственной комиссии в 2017 году не поступали

	7. Организация проведения Советов директоров ЮВАО и Советов директоров районов
	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
Главы управы районов
	В марте 2017г. создан Совет директоров ЮВАО на основании распоряжения префектуры от 20.03.2017г. №87.
Проведены три заседания Совета директоров ЮВАО:
Апрель 2017г. - на площадке префектуры ЮВАО проведено первое заседание Совета директоров;
Сентябрь 2017г. -  на площадке Московской торгово-промышленной палаты проведено второе заседание Совета директоров по вопросам:
«Взаимодействие и оказание практической помощи Московской торгово-промышленной палатой предприятиям и организациям»;
«Технопарки и индустриальные парки: условия создания, проблемы, перспективы развития».
Декабрь 2017г. – на площадке префектуры ЮВАО проведено третье заседание Совета директоров по вопросам:
«Государственная финансовая поддержка предприятий и организаций науки и промышленности в реальном секторе экономики»;
«О подготовке квалифицированных кадров для предприятий и организаций науки и промышленности».




[bookmark: _Toc506382820]12.6. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении

	1. Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно-земельным комплексом
	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Руководители ГБУ, ГКУ
	В течение года было представлено более 260 заявок (необходимых комплектов документов) для наделения государственных учреждений, подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно - земельным комплексом в Департамент городского имущества города Москвы

	2. Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и переведенных из жилых помещений
	В течение 
года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
	Выполнено

	3. Осуществление совместно с управами районов и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) контроля за целевым использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов шаговой (пешеходной) доступности в сфере торговли и услуг, находящихся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования
	В течение 
года согласно плану ГИН
	Толкачев С.Г.
Беседин Ю.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	4. Организация работ по переводу жилых помещений, планируемых к передаче в оперативное управление управам районов, подведомственным им государственным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства или безвозмездное пользование органам местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве для реализации переданных государственных полномочий и размещения органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, в нежилые помещения
	В течение 
года по мере необходимости
	Толкачев С.Г.
Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	Заявок на перевод жилых помещений в нежилые в 2017 году не поступало
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